## Roadmap
Cordillera Pets | SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
| 2025-08-12 | 2025-08-19 | 2025-08-26 | 2025-09-02 | 2025-09-09 | 2025-09-16 | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2025-10-07 | 2025-10-14 | 2025-10-21 | 2025-10-28 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | 2025-11-18 | 2025-11-25 | 2025-12-02 | 2025-12-09
SPRINT 1
SPRINT 2
SPRINT 3
SPRINT 4
SPRINT 5
SPRINT 6
SPRINT 7
SPRINT 8
SPRINT 9
Visualizar Catálogo de Productos
Buscar y filtrar productos
Visualizar carrito de compras
Agregar productos al carrito
Modificar productos del carrito
Gestionar stock de productos
Proceso checkout
Administrar catálogo de productos
Ver detalle del producto
Presentación inicial del proyecto
Configuración de entorno de desarrollo
Registro de nuevo cliente
Integración Transbank/Webpay
Creación automática de pedido
Calcular costos de despacho
Confirmación de pago
Autenticación administradores
Gestión de pedidos
Notificación de pedidos
Gestión de despacho
Notificación de estado
Gestionar promociones
Recuperar contraseña
Seguimiento de estado
Gestión de clientes
Gestionar perfil de clientes
Confirmación de entrega
Ver historial de compras
Notificaciones administrativas
Reportes de ventas mensuales
Dashboard con métricas
Análisis de productos más vendidos
Gráficos con métricas claves
Reunión inicial con el cliente
Identificación de stakeholders clave
Levantamiento de requisitos funcionales
Levantamiento de requerimiento no funcionales
Documentación inicial de requerimientos
Definición de alcance
Mock-up de interfaz
Diseño de experiencia de usuario
Arquitectura del sistema y modelo de datos
Validación y aprobación del prototipo
Pruebas unitarias y de integración
Pruebas de rendimiento y seguridad
Optimización y corrección de incidentes
Despliegue a producción
Acta de cierre y retroalimentación