## Matriz de Responsabilidades ENT
INSERTAR NOMBRE DE SUS INTERGRANTES POR ROL |  | R | Responsable de Ejecución
Christian Lazcano | PRODUCT OWNER (PO) | A | Aprueba
Carolina Sanchez | SCRUM MASTER (SM) | C | Consultado-Colaborador
Janiz Carreño | DISEÑADORA UX/UI (DUX/UI) | I | Informado
Nicolás Rocha | DEV BACKEND (DBE) | Cordilleras Pets
Mario | STAKEHOLDER (SH)
Fabiola | STAKEHOLDER (SH)
MATRIZ DE RESPONABILIDADES RACI
Proyecto: | Plataforma E-commerce para Cordillera Pets
ID: | v1.0
Código EDT | Producto o Entregable | Asignación RACI
|  | PO | SM | DUX/UI | DBE | SH
Inicio
0 | Ingreso a Modalidad portafolio de Título | A | R | C | C | I
| FASE 1 – Diseño Inicial Proyecto - Prototipado UI/UX- Arquitectura (Sem 1-4) | PO | SM | DUX/UI | DBE | SH
1 | Reunión inicial con el cliente y stakeholders para definir objetivos | A | R | I | I | C
2 | Documentar alcance, entregables y restricciones del proyecto | A | R | C | C
3 | Identificación de requerimientos | A | R | I | I
4 | Validar alcance con cliente y equipo | A | R | C | C | C
5 | Crear mockups de pantallas principales | I | R | A | I
6 | Revisar prototipo con cliente y recopilar feedback | I | R | A | I | C
7 | Configurar repositorios de código (GitHub) | A | I | I | R
8 | Configurar entorno de desarrollo local y remoto (HTML,Django/FastAPI + base de datos). | I | A | C | R
9 | Organizar historias de usuario en el backlog | I | C | C | R
10 | Asignar prioridad a historias de usuario y tareas | I | C | R | C
11 | Establecer sprints iniciales y roadmap preliminar | A | C | R | C
12 | Identificar entidades principales del sistema | A | C | C | R
13 | Definir relaciones entre tablas (MER) | A | C | C | R
14 | Crear modelo físico preliminar en POSTGRESQL | A | C | C | R
15 | Validar modelo con requerimientos levantados | A | C | C | R
16 | Selección de tecnologías (backend, frontend, DB, nube) | A | C | C | R
17 | Definición de arquitectura física (infraestructura y servidores) | A | C | C | R
18 | Definición de arquitectura lógica (capas y módulos) | A | C | I | R
19 | Documento de arquitectura y validación técnica | A | C | C | R
20 | Configurar entorno productivo en la nube | A | I | I | R
21 | Implementar seguridad básica |  | C | A | R
22 | Preparar documento consolidado, demo/prototipo para el cliente | A | R | C | C | I
23 | Presentar propuesta al cliente | A | R | I | I | C
| FASE 2 -- Desarrollo Sprints (Sem 5-11) | PO | SM | DUX/UI | DBE | SH
24 | Diseñar interfaz de catálogo | A | C | R | C
25 | Implementar API para listar productos | A | I | C | R
26 | Desarrollar componente de catálogo frontend | A | I | R | C
27 | Integrar visualización de stock | A | I | I | R
28 | Pruebas de catálogo | A | C | C | R
29 | Diseñar vista de detalle del producto | I | C | R | C
30 | Pruebas de detalle de producto | A | I | C | R
31 | Diseñar API con CRUD de productos | A | I | I | R
32 | Pruebas de administración de catálogo | A | C | C | R
33 | Diseñar formulario de registro | I | R | A | I
34 | Implementar API de registro | I | R | A | I
35 | Validación de email/contraseña | I | R | A | C
36 | Pruebas de registro de nuevo cliente | A | C | C | R
37 | Implementar login | I | R | A | C
38 | Crear frontend de login | I | R | A | I
39 | Pruebas de login | A | C | C | R
40 | Diseñar flujo de agregar al carrito | I | I | C | R
41 | Implementar API de carrito | I | I | I | R
42 | Desarrollar funcionalidad frontend de carrito | A | I | C | R
43 | Validar stock antes de agregar | I | I | I | R
44 | Crear vista de carrito | I | I | R | C
45 | API para obtener productos del carrito | A | I | I | R
46 | API para actualizar/eliminar ítems | A | I | I | R
47 | Pruebas de modificación de productos | A | C | R | C
48 | Diseñar interfaz de gestión de pedidos | I | C | C | R
50 | Pruebas de interfaz y funcionalidades | A | C | C | R
51 | Pruebas de funcionalidad y validación de datos | A | C | C | R

## Matriz de Responsabilidades
INSERTAR NOMBRE DE SUS INTERGRANTES POR ROL |  | R | Responsable de Ejecución
Christian Lazcano | PRODUCT OWNER (PO) | A | Aprueba
Carolina Sanchez | SCRUM MASTER (SM) | C | Consultado-Colaborador
Janiz Carreño | DISEÑADORA UX/UI (DUX/UI) | I | Informado
Nicolás Rocha | DEV BACKEND (DBE) | Cordilleras Pets
Mario | STAKEHOLDER (SH)
Fabiola | STAKEHOLDER (SH)
MATRIZ DE RESPONABILIDADES RACI
Proyecto: | Plataforma E-commerce para Cordillera Pets
ID: | v1.0
Código EDT | Producto o Entregable | Asignación RACI
|  | PO | SM | DUX/UI | DBE | SH
Inicio
0 | Ingreso a Modalidad portafolio de Título | A | R | C | I | I
| FASE 1 – Diseño Inicial Proyecto (Sem 1-4) | PO | SM | DUX/UI | DBE | SH
1 | Reunión inicial con el cliente | A | R | C | I | I
2 | Identificación de stakeholders clave | A | R | I | I | C
3 | Levantamiento de requerimientos funcionales | A | R | C | C | C
4 | Levantamiento de requerimientos no funcionales | A | R | I | C | C
5 | Documentación inical de requerimientos (Backlog) | A | R | C | C | C
6 | Definición de alcance | A | R | C | C | C
| FASE 2 – Prototipado UI/UX (Sem 3-4) | PO | SM | DUX/UI | DBE | SH
7 | Mock-ups de interfaz | C | C | R | I | A
8 | Diseño de experiencia de usuario | C | R | C | I | C
9 | Arquitectura del sistema y modelo de datos | C | R | C | A | I
10 | Validación y aprobación del prototipo | A | R | I | I | C
| FASE 3 – Desarrollo Sprint 1 (Sem 5-8) | PO | SM | DUX/UI | DBE | SH
11 | Catálogo de productos (Front + API) | C | R | A | C | I
12 | Autenticación y perfiles de usuario | C | I | A | R | I
13 | Configuración inicial de BD y backups | I | I | C | R | I
14 | Revisión de Sprint & Demo al cliente | A | R | C | I | C
| FASE 4 – Desarrollo Sprint 2 (Sem 9-12) | PO | SM | DUX/UI | DBE | SH
15 | Carrito y lógica de stock | C | A | R | R | I
16 | Pasarela de pago y checkout seguro | C | A | R | R | I
17 | Notificaciones automáticas (e-mail) | C | A | R | R | I
18 | Pruebas unitarias y de integración | C | A | R | R | I
| FASE 5 – Panel Admin y Reportes (Sem 13-14) | PO | SM | DUX/UI | DBE | SH
19 | Panel gestión de productos/stock | C | A | R | R | I
20 | Gestión de pedidos y despachos | C | A | R | R | I
21 | Reportes de ventas y KPIs | A | C | R | R | I
| FASE 6 – QA, Seguridad y Despliegue (Sem 15-17) | PO | SM | DUX/UI | DBE | SH
22 | Pruebas de rendimiento y seguridad | I | R | A | A | I
23 | Optimización y corrección de incidencias | I | R | A | A | I
24 | Capacitación y manuales | A | R | C | I | C
25 | Despliegue a producción | A | R | A | C | I
26 | Acta de cierre & retroalimentación | A | R | C | I | C