## Sheet1
Cordillera Pets | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
SPRINT 1
SPRINT 2
SPRINT 3
SPRINT 4
SPRINT 5
SPRINT 6
SPRINT 6
SPRINT 6
Reunión inicial con el cliente
Identificación de stakeholders clave
Visualizar catálogo de productos
Buscar y filtrar productos
Visualizar carrito de compras
Administrar catálogo de productos
Ver detalles del producto
Levantamiento de requisitos funcionales
Levantamiento de requerimiento no funcionales
Documentación inicial de requerimientos
Definicion de alcance
Presentación inicial del proyecto
Configuración de entorno de desarrollo
Inicio de sesión de cliente
Agregar producto al carrito
Modificar producto del carrito
Proceso de pago
Integración con Transbank/Webpay
Calcular costo de despacho
Gestión de transacciones fallidas
Gestion de clientes
Configuración del sistema
Notificacion de confirmación de pedido
Notificación de cambio de estado
Registro de nuevo cliente
Gestionar stock de productos
Confirmación de pago
Gestión de pedidos
Creación automática de pedidos
Gestionar promociones
Recuperar contraseña
Sistema de autenticación de administrador
Seguimiento de estado de pedidos
Gestión de despachos
Conirmación de entrega
Seguridad transacciones
Cuadro de mando de metricas del negocio
Notificaciones administrativas
Configuracion de plantillas de correo
Informe de ventas
Panel de KPI
Implementación de medidas de seguridad
Análisis de productos más vendidos
Monitoreo y registro
Gestionar perfil de cliente
Ver historial de compra